## 清单
学习管理系统III项目规划 广州市靖凯开源软件技术有限公司
一 |  | 平台技术概述 | 使用先进的java微服务架构搭建开发平台，采用前后端分离技术，具备良好的扩展性、拥有性能伸缩性，同时支持多终端对接，符合中大型应用系统场景开发的安全性、稳定性要求。
二 |  | 学习管理系统系统
主模块 |  | 功能组件 | 功能描述 | 人日 | 模块
基础功能 |  | 数据库设计 | 数据库及数据对象设计,系统分析与建模 | 5 | 15
后台PC端 | 系统功能 | 角色管理 | 人员管理主要作用于将不同部门人员添加至其对应单位；可搜索、新增、编辑、删除 | 2
|  | 权限管理 | 主要作用于系统操作、管理人员基本信息；可搜索、新增、配置、删除、批量删除、查看详情 | 2
|  | 员工管理 | 管理页面用户数据，根据不同用户的不同身份附与不同角色 搜索、重置、编辑、重置密码、登录权限、点击查看（异常角色信息，例如人员职务/单位与角色关联职务/单位不相符） | 2
|  | 部门管理 | 部门管理 | 2
|  | 参数管理 | （1）对于系统中需要配置型数据配置的下拉列表进行字典内容配置 （2）字典管理分为字典类别与字典内容两个小模块可搜索、新增、编辑、删除 | 2
|  | 个人信息管理 | 维护个人基本信息,修改个人密码 | 2
| 教务管理 | 课程管理 | 课程-模块-科目的三级知识点设定 | 6 |  | 林鸿华
|  |  | 科目绑定视频url，线上测评试卷 | 3 |  | 林森 | 班级
|  |  | 模块 复用的逻辑实现：课程由[模块]拼装而成 | 2 |  | 黄道庚 | 学生
|  |  | 科目上设定授课天数、课程明细个教学点 | 3
|  |  | 检索策略：权限+动态搜索 | 2
|  | 班级/学生管理 | 班级信息管理、维护 | 1
|  |  | 班级类型的设定：线上推广班、线下推广班、培训班，推广班系统登录权限存在有效期 | 2
|  |  | 班级的课程设定 | 2
|  |  | 班级默认密码及选中学生密码重置规则实现 | 1 | 53
|  |  | 班级老师设定，班级带班老师记录（注意一个班同时可以有多个老师） | 4
|  |  | 只要是带过班的老师都有该班老师的管理权限 | 3
|  |  | 学生转班逻辑和转班记录 | 2
|  |  | 班长、组长的设定 | 3
|  |  | 检索策略：权限+动态搜索 | 2
|  |  | 学生信息管理，批量导入/导出 | 3
|  | 教学考评题 | 维护教学考评题，实现考核计划生成策略 | 5
| 学习管理 | 我的班级 | 按班级-组显示学生头像，电话号码 | 3 | 46 | 冯典旺
|  |  | 查看当前带班的报表：每日总结完成图，每日点评趋势图，考试成绩分布图，要能迅速找出未提交的 | 4 |  | 梁国雄
|  | 学习推送 | 针对班级推送【科目绑定的视频url】和线上测评试卷，和线上直播 | 4
|  |  | 查询签收情况 | 3
|  | 每日总结 | 每日总结、打分 | 4
|  |  | 默认显示老师当前带的班 | 3
|  | 每日反馈 | 参考原型 | 4
|  | 自我评价 | 参考原型 | 4
| 考试管理 | 试题管理 | 兼容以前的试题结构（能导入） | 5 | 36 | 高忠朋
|  |  | 试题的类型，客观题可以自动判题 | 4 |  | 王权政
|  |  | 试题的做题次数和正确次数 | 3 |  | 肖子贤
|  |  | 试题绑定到【科目】 | 3
|  |  | 检索策略：动态搜索 | 2
|  | 试卷管理 | 创建试卷，绑定到课程-模块-科目的三级，科目为“日测、单元测”，模块为“阶段测”，课程为“毕业测” | 3
|  | 考试管理 | 默认自动匹配老师当前带的班，分为【当前班级】和【历史班级】 | 4
|  | 成绩判卷 | 判卷和查卷 | 4
|  |  | 按班级显示，分为【当前班级】和【历史班级】 | 3
| 面试管理 | 就业企业管理 | 就业企业录入、信息维护 | 1 | 康宇
|  |  | 就业岗位，面试登记、总结 | 2
|  | 面试管理 | 面试点评 | 2
学生pc端 | 学习管理 | 填写每日总结 |  | 3
| 考试中心 | 线上测评 | 二开 | 5
| 个人中心 | 信息维护 |  | 2
学生小程序端 | 学习管理 | 接收学习推送 | 需签收 | 3 | 黄奎
|  | 查看每日总结 |  | 3
|  | 每日反馈 |  | 3
|  | 我的班级 |  | 2
| 面试管理 | 面试管理 |  | 3
| 个人中心 | 信息维护 |  | 2
老师小程序端 | 学习管理 | 查看学习推送 | 查看签收情况 | 3 | 小强
|  | 每日总结 | 每日总结+提交率 | 3
|  | 查看每日反馈 |  | 3
| 我的班级 | 显示分组 |  | 3
|  | 照片维护 |  | 3
| 面试管理 | 点评面试 |  | 3
| 测试联调 | 集成测试 | 单元测试，集成测试。测试不同手机及系统的软件运行情况 | 3
|  | 项目调试 | 迭代开发，调试API，修复测试人员找到的各种问题 | 8
| 上线支持 | 发布与上线 | 配置服务器环境，将项目部署到服务器上面 | 2
|  | 维护 | 提供一年的免费在线维护期，不包括优化和非合同需求bug
|  | 总工时: |  | 183
| 管理后端 | PC端
小程序端
| 学生后端 | PC端
小程序端

## 分组
1组 | 2组 |  | 3组
林鸿华 | 冯典旺 |  | 王权政
林森 | 梁国雄 |  | 肖子贤
黄道庚
| 朱光华 |  | 高忠朋
软件工程要求 | 1、 | 需求任务管理 |  | 禅道
| 2、 | 软件配置管理 |  | git | svn | cvs
| 3、 | bug追踪管理 |  | mantis